I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очерёдности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

разработку и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.11.2012 № 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очерёдности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счёт развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учётом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте 1-7 лет | тыс. человек | 1,603 | 1,605 | 1,610 | 1,613 | 1,615 | 1,617 | 1,620 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 56,3 | 57,0 | 58,0 | 58,6 | 59,0 | 59,2 | 59,6 |
| 3. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,902 | 0,914 | 0,942 | 0,946 | 0,953 | 0,958 | 0,965 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | тыс. человек | - |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего, в том числе: | тыс. человек | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | За счёт увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | тыс. человек | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | За счёт расширения альтернативных форм дошкольного образования (семейные дошкольные группы) | тыс. человек | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция): - 2014 год – ЦИПР раннего развития в муниципальном дошкольном образовательном учреждении Цильнинском детском саду общеразвивающего вида «Терем-Теремок» (Районная целевая программа "Развитие и модернизация образования в МО «Цильнинский район»" на 2013-2015 годы | тыс. человек | - | - | 0,015 | - | - | - | - |
| 5.3.1. | Капитальный ремонт зданий и сооружений детских садов, находящихся в аварийном состоянии, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территории, приобретением и установкой оборудования: 2013 год – Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Большенагаткинский детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» | тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Численность работников дошкольных образовательных организаций – всего, в том числе педагогические работники | тыс. человек | 0,326 0,108 | 0,328 0,110 | 0,330 0,112 | 0,332 0,112 | 0,334 0,113 | 0,336 0,113 | 0,338 0,113 |
| 7. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчёте на одного педагогического работникашлзщшл | человек | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 |

| 2. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели, результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очерёдности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание дополнительных мест на территории муниципального образования «Цильнинский район» вариативных форм дошкольного образования | Отдел образования | 2014 год | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: в 2013 году – 85 %; в 2014 году – 90 %; с 2015 года – 100 % Проведение мониторинга потребности муниципальных образований для формирования программных мероприятий ОЦП «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2011-2015 годы |
| 1.2. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | Отдел образования | 2013-2018 годы | Соответствие условий предоставления услуг дошкольного образования обновлённым регулирующим документам |
| 1.3. | Организация применения на территории Ульяновской области обновлённых регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и других) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Отдел образования | 2013-2015 годы | Количество проведённых обучающих семинаров по применению обновлённых регулирующих документов – не менее 5 семинаров в год |
| 1.3.1. | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Отдел образования | 2014-2018 годы | Ежемесячный мониторинг выявленных нарушений предписаний надзорных органов |
| 1.4. | Применение утвержденной методики расчёта норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы | Отдел образования | 2013 год | Принятие разработанных и принятых проектов законов и подзаконных актов Ульяновской области (закона Ульяновской области «Об исчислении объёма субсидий в целях финансового обеспечения получения гражданами дошкольного образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организациях» и постановления Правительства Ульяновской области о порядке финансового обеспечения получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансового обеспечения получения гражданами дошкольного образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организациях) |
| 2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования на территории муниципального образования «Цильнинский район»: | Отдел образования, руководители дошкольных образовательных организаций* | 2013-2016 годы | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: в 2013 году – 85 %; в 2014 году – 90 %; с 2015 года – 100 % |
| 2.1.1. | Применение разработанных нормативных правовых актов Ульяновской области, обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного образования | Отдел образования | 2013 год |  |
| 2.1.2. | Разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Руководители дошкольных образовательных организаций* | 2013 год | Утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации образовательной программы, направленной на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
| 2.1.3. | Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды | Руководители дошкольных образовательных организаций* | 2014-2016 годы | Утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды |
| 2.2. | Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая разработку показателей качества услуг по дошкольному образованию | Отдел образования | 2013 год | Принятие распоряжения об утверждении порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая утверждение показателей качества услуг по дошкольному образованию |
| 2.2.1. | Применение методических рекомендаций по эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2013 год | Применение методических рекомендаций по разработке показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций: | Отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций* | 2013-2018 годы | Количество методических семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций – не менее 6 семинаров. Составление плана мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) |
| 3.1.1. | Изучение рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками дошкольных образовательных организаций, разработанных и утверждённых Минтрудом России при введении эффективного контракта | Отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций* | 2013 год (в течение одного месяца после утверждения рекомендаций) |  |
| 3.1.2. | Организация мероприятий по разъяснению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций | Отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций* | II квартал 2013 года |  |
| 3.1.3. | Направление примерной формы трудового договора с работниками дошкольных образовательных организаций с целью внедрения механизмов эффективного контракта | Отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций* | II квартал 2013 года |  |
| 3.1.4. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с работниками дошкольных образовательных организаций в связи с введением эффективного контракта | Отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы (с сентября 2013 года) |  |
| 3.3.3. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с руководителями дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовым трудовым договором | Руководители дошкольных образовательных организаций* | 2013-2014 годы | Удельный вес руководителей дошкольных образовательных организаций, с которыми заключены дополнительные соглашения к трудовому договору (новые трудовые договоры), в общей численности руководителей дошкольных образовательных организаций к 2014 – 100 % |

3. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Ульяновской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Ульяновской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |